服务要求

- （一）承办单位（县域医共体）基本情况

- 琼中县域医共体由县人民医院牵头，统筹管理县域内89家基层医疗机构（1家社区卫生服务中心、11家乡镇卫生院、77家村卫生室），推动县域医共体形成“总院-分院-网底”三级服务网络。2025年6月31日完成核心定位“六统一”建设（人员流动、财务统筹、药品共享、行政统一、信息统一、医疗质量统一）。建设运营县域医学影像、检验、心电诊断等资源共享中心，累计服务4559人次，实现检查结果互认与双向转诊常态化。

- (二)项目建设内容和规模

- （一）县域基层医疗卫生人才体系化培养

- 1.基层医疗卫生机构管理人才培训：分批次完成200名县医院中层管理者、乡镇卫生院院长及业务副院长的系统轮训，培养一支精通现代医院管理、熟悉医共体运营、具有创新服务意识的基层医疗卫生管理队伍。

- 2.基层卫生人才（乡村医生）能力提升培训：分批次完成全县400名在岗乡村医生的滚动轮训，提升全县在岗乡村医生的综合服务能力。

- 3.基层卫生人才中医常用技术培训:分批次完成全县500名卫生院的骨干医师和村卫生室的基层医务人员，开展中医实用技能培训，帮助其掌握安全有效的中医适宜技术。

- （二）县域医共体资源共享中心建设

- 1.医学检验中心：医疗检验检查共享中心系统、配备智能采血管理系统及配套医仪器12台。

- 2.医学影像中心：配备DR机、CT等设备9台（含场地装修42平方米）。

- 3.心电图共享中心：配套数字心电图机等设备16台。

- 4.消毒供应中心：配套脉动真空压力灭菌器1台、消毒供应追溯管理系统+消毒供应流程监控系统；

- 5.信息管理中心：升级改造医共体信息化标准机房；配套远程视频会议、医共体综合信息集成平台等信息系统11个。

- 6.共享中心药房：装修改造共享中心药房及门急诊楼1890平方米；配备共享中心药房智能货架等设备5套。

- 7.共享中药房：中药饮片智能调剂系统、中药智能煎煮系统（配置设备93套）、智能个性共煎颗粒制剂系统、信息化端口建设等。

- （三）县医共体总医院建设项目

- 新建一座污水处理站（日处理量450吨）；提升改造院内污水管网、雨水管网（管径300-500，长1800米）；新建连廊（长约300米，宽约4米，高约4.5米）。新建围墙高2.5米，长2500米；安检设备2套。

- （四）医共体各分院建设项目

- 污水处理站一体化设备更新2套（一备一用，日处理量20/吨）；新建排污管道PC220（或螺纹管220）挖埋铺设100米、PC150挖埋铺设55米、PC110挖埋铺设210米、PC75接入主管210米；升级改造数字化预防接种门诊2个（装修面积250平方米、数字化设备2套、工位10个）；儿童保健室装修改造（73平方米）；急救站点场地装修改造250平方米；新建雷电防护装置（避雷针）5栋楼；新增监控设备20个；新建狂犬疫苗门诊及发热患者观察室，建筑面积80平方米。

- （五）县域医共体绩效管理系统建设

- 在调研诊断基础上，配套建设一套琼中县县域内医共体单位一体化的绩效管理信息系统，实现与HIS、电子病历、成本核算等系统的无缝对接，自动采集核算所需的工作量、收入、成本等数据。系统功能将覆盖绩效基础设置（RBRVS积分字典、核算公式配置）、自动化奖金核算（支持核算到个人、诊疗组、科室）、多维绩效考核（线上考核评分与结果计算）、综合查询与分析（为管理层提供“人、财、物、效”的动态数据看板和决策支持），通过信息化手段将绩效管理理念固化为高效的运营流程，减轻人工负担，提升绩效管理透明度与效率。

- （三）保密要求：

- 要求项目服务过程中，自签订合同之日起至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人需采取措施对本项目实施过程中的数据、图纸、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人需承担一切责任，所造成的一切 损失由中标人承担。本项目的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。

- 需对采购人提供的一切资料、数据做好保存工作，未经采购人书面同意，中标人不得泄露以上任何内容给第三方。如发现中标人有泄露行为，依法追究中标人的法律及赔偿责任。中标人的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。

- 未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本合同提供的条文、计划、图纸或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使提供给与履行本合同有关的人员，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- （四）本项目服务期：自合同签订之日起 20日完成可行性报告编制服务。